ЧЕРНОВИК — НА УТВЕРЖДЕНИЕ КУРАТОРУ

Не отправлено клиенту. Цены и сроки не заполнены — см. раздел 7.

# Коммерческое предложение: внедрение SAP Business One

Оптовая торговая компания, 15 пользователей

Клиент: ⟨УТОЧНИТЬ: название компании-клиента⟩

Дата подготовки: 1 сентября 2026   |   Статус: черновик

Единая система учёта закупок, склада, продаж и финансов: один справочник, один остаток, управленческая отчётность из системы.

# 1. Цели и что внедряем

## Цели проекта

Единый учёт вместо разрозненных таблиц. Закупки, склад, продажи, взаиморасчёты и финансы ведутся в одной базе. Один справочник товаров, один справочник контрагентов, одна цифра остатка.

Управление складскими остатками. Приход, перемещение, резерв, отгрузка и инвентаризация фиксируются документами. Остаток виден в момент оформления заказа, а не в конце месяца.

Контроль цен, скидок и дебиторки. Прайс-листы, скидочные группы и кредитные лимиты настраиваются в системе; превышение лимита блокирует отгрузку до решения ответственного.

Управленческая отчётность из системы. Валовая прибыль по сделке и по товару, оборачиваемость, задолженность по срокам — отчётами, а не ручной сверкой.

## Контур внедрения

Продажи (Sales A/R)

Коммерческое предложение → заказ клиента → отгрузка → счёт

Прайс-листы, скидочные группы, спецусловия по клиенту

Кредитный лимит и блокировка отгрузки при превышении

Возвраты от клиента

Закупки (Purchasing A/P)

Заявка на закупку → заказ поставщику → приход на склад → счёт поставщика

Учёт дополнительных расходов в себестоимости (доставка, таможня, услуги) — Landed Costs

Возвраты поставщику

Склад и запасы (Inventory)

Складские единицы, единицы измерения и упаковки

Перемещения между складами, резервирование под заказ

Партии / серийные номера — ⟨УТОЧНИТЬ: нужен ли партионный учёт и по каким группам товара⟩

Инвентаризация и переоценка

Финансы и банк (Financials, Banking)

План счетов, настройка автоматических проводок от документов

Касса и банк, разноска платежей, сверка взаиморасчётов

Валютный учёт — ⟨УТОЧНИТЬ: валюты учёта и расчётов⟩

Отчётность

Стандартные отчёты SAP B1 + панель KPI руководителя

Печатные формы под требования клиента — ⟨УТОЧНИТЬ: перечень печатных форм и их количество⟩

Локальные регламентированные формы — ⟨УТОЧНИТЬ: какие формы отчётности требуются и кто их сдаёт⟩

Интеграции

Обмен через Service Layer / DI API

⟨УТОЧНИТЬ: перечень внешних систем для интеграции (интернет-магазин, банк-клиент, ЭДО, фискализация, 1С) — и по каждой: направление обмена и объём документов в месяц⟩

## Что не входит в это предложение

Производственные модули и планирование производства (MRP) — вне контура для оптовой торговли

Доработки и интеграции, не перечисленные в разделе «Что внедряем»

Поставка серверного оборудования и лицензий сторонних вендоров — ⟨УТОЧНИТЬ: входит ли поставка лицензий SAP в это КП или оформляется отдельно⟩

Обучение сотрудников сверх согласованного объёма — ⟨УТОЧНИТЬ: количество групп и часов обучения⟩

Сопровождение после сдачи проекта — оформляется отдельным договором поддержки

# 2. Этапы внедрения

Шесть этапов, каждый закрывается результатом, который принимает клиент. Длительность и стоимость проставляются после уточняющей встречи.

## Этап 1. Обследование и постановка

Интервью с ключевыми пользователями по каждому участку

Описание процессов «как есть» и «как будет»

Согласование перечня доработок, печатных форм и интеграций

Результат этапа: Документ «Проектное решение», подписанный обеими сторонами

Срок: ⟨УТОЧНИТЬ: длительность этапа 1⟩

## Этап 2. Настройка системы

Установка и настройка SAP Business One, разграничение прав по ролям

Настройка справочников, складов, прайс-листов, плана счетов

Настройка документооборота и автоматических проводок

Результат этапа: Настроенная тестовая база, доступная ключевым пользователям

Срок: ⟨УТОЧНИТЬ: длительность этапа 2⟩

## Этап 3. Миграция данных

Выгрузка справочников и остатков из текущих систем клиента

Приведение к шаблонам загрузки, контроль дублей

Загрузка и сверка контрольных сумм с клиентом

Результат этапа: Загруженные справочники и входящие остатки, подписанный протокол сверки

Срок: ⟨УТОЧНИТЬ: длительность этапа 3⟩

## Этап 4. Доработки и интеграции

Разработка согласованных печатных форм и отчётов

Разработка интеграций через Service Layer / DI API

Модульное тестирование доработок

Результат этапа: Доработки, принятые по протоколу тестирования

Срок: ⟨УТОЧНИТЬ: длительность этапа 4 — зависит от финального перечня доработок⟩

## Этап 5. Обучение и опытная эксплуатация

Обучение пользователей по ролям, инструкции на рабочих местах

Прогон реальных операций в тестовом контуре

Сбор и отработка замечаний

Результат этапа: Обученные пользователи, закрытый список замечаний

Срок: ⟨УТОЧНИТЬ: длительность этапа 5⟩

## Этап 6. Запуск и передача в поддержку

Перенос остатков на дату старта, старт работы в продуктивной базе

Усиленное сопровождение первых дней работы

Передача проекта в линию поддержки

Результат этапа: Акт сдачи-приёмки, работа компании в продуктивной базе

Срок: ⟨УТОЧНИТЬ: длительность этапа 6 и срок усиленного сопровождения после старта⟩

Общий срок проекта: ⟨УТОЧНИТЬ: общий срок проекта — сумма этапов после согласования объёма доработок и интеграций⟩

Стоимость: ⟨УТОЧНИТЬ: стоимость лицензий и работ по этапам, график платежей, валюта договора⟩

# 3. Состав команды

Роли на проекте с нашей стороны. Один человек может закрывать несколько ролей — финальная численность фиксируется вместе с объёмом работ.

| Роль | Зона ответственности | Занятость |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | Планирование, статусы, контроль сроков и объёма, единая точка входа для клиента | На всех этапах |
| Консультант по логистике (закупки, склад, продажи) | Постановка и настройка товародвижения, прайс-листов, складских процессов | Этапы 1–5 |
| Консультант по финансам | План счетов, автоматические проводки, взаиморасчёты, отчётность | Этапы 1–5 |
| Разработчик (ABAP/SQL, Service Layer, Crystal Reports) | Печатные формы, отчёты, интеграции | Этапы 2–4 |
| Специалист по миграции данных | Шаблоны загрузки, контроль качества и сверка данных | Этап 3 |
| Технический специалист | Установка, настройка сервера и клиентов, резервное копирование, права доступа | Этапы 2 и 6 |

⟨УТОЧНИТЬ: численность команды и загрузка каждой роли в часах — считается после фиксации объёма доработок⟩

# 4. Что нужно от клиента

Проект внедрения — совместная работа. Ниже то, без чего сроки не держатся.

Спонсор проекта со стороны клиента. Руководитель, который принимает решения по спорным вопросам и утверждает проектное решение.

Ключевые пользователи по участкам. По одному ответственному от закупок, склада, продаж и финансов — они отвечают на вопросы, тестируют и принимают работу. ⟨УТОЧНИТЬ: ФИО и участки ключевых пользователей⟩

Данные для миграции. Справочники товаров и контрагентов, остатки по складам, дебиторская и кредиторская задолженность — в согласованном формате выгрузки.

Доступ к текущим системам и печатным формам. Образцы всех документов, которые компания печатает и сдаёт сегодня.

Инфраструктура. Сервер и рабочие места под требования SAP Business One. ⟨УТОЧНИТЬ: развёртывание on-premise или в облаке; кто предоставляет сервер⟩

Время сотрудников. Участие ключевых пользователей в интервью, тестировании и обучении. ⟨УТОЧНИТЬ: согласованный объём занятости ключевых пользователей в неделю⟩

Приёмка в срок. Утверждение документов этапа в согласованный срок — задержка приёмки сдвигает следующий этап.

# 5. Риски и как их снимаем

## Данные в текущих системах неполные или с дублями

Чем грозит: Миграция затягивается, остатки в новой системе не сходятся со складом.

Как снимаем: Пробная загрузка на этапе 3 до боевой: показываем клиенту список дублей и пустых полей, чистим справочники до старта. Сверка контрольных сумм оформляется протоколом.

## Объём доработок растёт по ходу проекта

Чем грозит: Сдвиг сроков и рост стоимости.

Как снимаем: Перечень доработок фиксируется в проектном решении на этапе 1. Новые запросы оформляются отдельным запросом на изменение с оценкой — решение принимает спонсор проекта.

## Ключевые пользователи заняты операционкой

Чем грозит: Интервью и тестирование срываются, замечания приходят после запуска.

Как снимаем: Занятость согласуется до старта и фиксируется в плане; статус по участию — в еженедельном отчёте руководителя проекта.

## Сопротивление персонала переходу с привычных таблиц

Чем грозит: Двойной учёт, данные в системе теряют актуальность.

Как снимаем: Обучение по ролям, инструкции на рабочих местах, дата отключения старых таблиц фиксируется приказом клиента.

## Внешние системы не готовы к интеграции

Чем грозит: Интеграционный этап буксует по причинам вне контура проекта.

Как снимаем: Требования к каждому обмену проверяются на этапе 1; при неготовности контрагента запуск идёт без этой интеграции, обмен добавляется отдельным этапом.

## Инфраструктура не соответствует требованиям

Чем грозит: Медленная работа системы, претензии после старта.

Как снимаем: Проверка требований к серверу и каналам на этапе 1 до начала настройки; замечания фиксируются письменно.

# 6. Следующий шаг

Встреча-уточнение. Проходим по списку ⟨УТОЧНИТЬ⟩ ниже и закрываем открытые пункты: контур, интеграции, инфраструктура, роли пользователей.

Демонстрация SAP Business One. Показываем систему на процессах оптовой торговли: заказ → резерв → отгрузка → оплата → отчёт по прибыли.

Финальное КП с цифрами. После уточнения объёма готовим предложение с фиксированной стоимостью, сроками и графиком платежей.

Договор и старт. Подписание, назначение ключевых пользователей, старт этапа 1.

Контакты для ответа: ⟨УТОЧНИТЬ: контактное лицо, телефон, e-mail, срок действия предложения⟩

# 7. Что нужно уточнить до отправки клиенту

Служебный раздел для куратора. Пока список не закрыт, документ клиенту не уходит — этот раздел и пометку «ЧЕРНОВИК» перед отправкой убрать.

⟨УТОЧНИТЬ: название компании-клиента и реквизиты для шапки КП⟩

⟨УТОЧНИТЬ: стоимость лицензий SAP Business One (тип лицензий и количество на 15 пользователей)⟩

⟨УТОЧНИТЬ: стоимость работ по внедрению — общая и разбивка по этапам 1–6⟩

⟨УТОЧНИТЬ: ставка часа для работ вне согласованного объёма⟩

⟨УТОЧНИТЬ: длительность каждого этапа 1–6 и общий срок проекта⟩

⟨УТОЧНИТЬ: график платежей (аванс, платежи по этапам, финальный расчёт)⟩

⟨УТОЧНИТЬ: валюта договора и порядок пересчёта⟩

⟨УТОЧНИТЬ: срок гарантии на настройки и доработки после подписания акта⟩

⟨УТОЧНИТЬ: условия поддержки после запуска (SLA, время реакции, стоимость)⟩

⟨УТОЧНИТЬ: количество и состав рабочих мест по ролям (кто из 15 пользователей — Professional, кто — Limited)⟩

⟨УТОЧНИТЬ: перечень печатных форм и отчётов на доработку⟩

⟨УТОЧНИТЬ: перечень внешних систем для интеграции и объём обмена⟩

⟨УТОЧНИТЬ: нужен ли партионный / серийный учёт⟩

⟨УТОЧНИТЬ: валюты учёта и расчётов⟩

⟨УТОЧНИТЬ: развёртывание on-premise или облако; кто предоставляет сервер⟩

⟨УТОЧНИТЬ: количество групп и часов обучения⟩

⟨УТОЧНИТЬ: срок действия предложения⟩

⟨УТОЧНИТЬ: контактное лицо и подпись со стороны нашей компании⟩

ЧЕРНОВИК — не отправлено, ждёт куратора

Все суммы, сроки и объёмы обозначены как ⟨УТОЧНИТЬ: …⟩ — числа не подставлялись.